“我是小小考古家”夏令营

活动方案

一、活动概况

主办单位：中共洛阳市委宣传部、共青团洛阳市委、洛阳市文物局、洛阳市少工委。

承办单位：洛阳市文物考古研究院、《洛阳晚报》。

协办单位：洛阳交通广播电台、洛阳博物馆、洛阳市青少年事业发展中心、洛阳三彩艺术博物馆。

活动时间：活动分为两期进行，第一期为2017年7月5日至7月9日；第二期为2017年7月15日至7月19日。

计划招募营员人数：100人。

计划招募志愿者人数：20人，每期10人。

二、活动目的

当前，公众对考古工作的关注度越来越高，国家文物部门也多次提出文物考古工作要面向社会，面向大众。在此背景下，2016年，洛阳市文物考古研究院联合洛阳本地权威媒体《洛阳晚报》联合开展“我是小小考古家”夏令营活动，收到了良好的社会反响，得到了社会各界的关注与赞誉。2017年，中共洛阳市委宣传部、共青团洛阳市委、洛阳市文物局、洛阳市少工委决定联合开展“我是小小考古家”夏令营活动，本次活动在上次成果的基础上，级别、规格、内容、规模均全面提升。活动通过将目前洛阳市文物考古研究院正在发掘的一些国家重点项目面向公众开放，让孩子们亲身感受真实的文物考古工作，感受洛阳厚重的历史文化，树立保护文化遗产的理念。

三、具体安排

（一）活动特点

1. 为了更好的履行社会责任，本次活动费用由洛阳市文物考古研究院全部承担，参与夏令营小营员全程免费。

2. 全程由主办单位牵头，由承办单位专业团队担任领队，由协办单位通力合作，资深考古专家随队同行。

3. 全程有优秀大学生志愿者以及资深考古爱好者、志愿者随队同行，并为小营员的生活后勤提供保障。

4. 经验丰富的随队医护人员全程确保小营员夏令营期间的活动安全、健康。

5. 夏令营全程微信直播，《洛阳晚报》、洛阳交通广播等媒体对活动进行全方位展示，家长可随时了解活动行程。

6. 为每位小营员购买人身意外伤害保险。

7. 全程入住汉庭、君山、金悦等正规酒店，环境舒适。就餐以当地特色饮食为主，保证干净卫生。

8. 本次主办、承办、协办单位实力雄厚，全力支持，各项活动均能得到最品质保证。

（二）行程安排（第一期）

7月5日：

14:00 在新区洛阳博物馆一楼大厅集合。现场将60名营员分10组，每组由一名志愿者负责，讲解夏令营期间的各种注意事项。

14:30 在大厅内举行开营仪式。仪式时间约30分钟。议程主要有: 中共洛阳市委宣传部、共青团洛阳市委、洛阳市文物局、洛阳市少工委相关领导，洛阳市文物考古研究院院长史家珍，洛阳晚报执行总编等相关专家（联系相关领导确定人员），以及营员代表、志愿者代表讲话。最后由现场领导向夏令营小营员授旗。

15:00 开始参观洛阳博物馆，参观时间约1小时30分钟。

16:30 乘坐大巴前往栾川县。品尝特色农家饭后，晚宿栾川君山饭店，可由志愿者引导小营员写第一天活动心得等。

责任人：开营仪式现场布置由洛阳市青少年事业发展中心负责，洛阳博物馆协助。仪式流程等由洛阳市文物考古研究院及《洛阳晚报》负责。营员的安排、分组等由志愿者负责。到栾川后，晚餐由栾川县文管所所长庞海娇负责。

7月6日：

7:00 起床

7:30 早餐

8:15 前往孙家洞等考古遗址，了解远古人类的生存环境，现场讲解约30分钟，可考虑安排现场学习打制石器等。之后到龙泉洞遗址参观。

12:00 午餐。在栾川程子沟体验野炊大锅菜。午餐后，观摩发掘的石器、动物化石等标本，由洛阳市文物考古研究院专业人员给孩子们讲解“栾川人”的发现经过。

16:30 前往伊川。晚上食宿伊川金悦酒店。

责任人：现场活动讲解由市文物考古研究院顾雪军负责；营员出行组织等由志愿者负责；食宿、休息等由庞海娇等负责。

7月7日：

7:00 起床

7:30 早餐

8:15 前往伊川县徐阳墓地，在现场考古人员的带领下，领略两千多年前叱咤风云的陆浑戎的墓地与车马坑，现场活动约3个小时，其中还可体验大名鼎鼎的“洛阳铲”的使用等。午饭体验考古人员工作餐。

午饭后返回市区，前往洛阳三彩艺术博物馆，学习三彩制作，17:30结束，入住体育场路汉庭酒店，晚餐订于长兴街与牡丹大道西北角周三尚品烤鸭店。晚上如时间充裕，可小组讨论，安排记录学习心得等。

责任人：工地现场由市文物考古研究院工作人员负责，晚上的活动由志愿者及考古院工作人员负责。三彩艺术博物馆的联络工作由洛阳晚报负责对接。

7月8日：

8:30 前往曹魏大墓，行程约1小时。参观约1小时30分，午饭在丰盛斋饭店。午饭后到洛阳市文物考古研究院文物修复中心，亲自动手修复“文物”，体验“文物医生”的艰辛与快乐，还可将自己成功修复的“文物”带回家哦。

17:30 活动结束。晚餐订于政和路与定鼎门街口的金嘉利酒店。

责任人：曹魏大墓现场讲解等由市文物考古研究院王咸秋负责。下午文物修复中心由市文物考古研究院修复中心工作人员负责。

7月9日：

8:30 前往宜阳韩城遗址，路程约1小时，参观约40分钟，体验战国文化。午饭品尝文化餐饮糊饽。午饭后前往文博大厦一楼学术报告厅，进行分享活动，每位小营员可携一名家长进入会场。现场将评选出优秀志愿者、优秀小营员，并颁发“我是小小考古家”证书，约40分钟，结束夏令营活动。

责任人：工地现场由市文物考古研究院工作人员负责；分享会现场组织及会议议程等由市文物考古研究院和《洛阳晚报》负责。

整个行程5天4晚。

（三）费用安排

以下费用由洛阳市考古院承担：

1. 食宿费用。第一期7月5日—7月9日，共5天4晚；第二期7月15日—7月19日，共5天4晚，包括一日三餐，以及每天的加餐或矿泉水、水果等。每日在入住酒店自助早餐 。

2. 交通费用。全程正规运营大巴租借费用。

3. 专属订制装备费用 (T恤、遮阳帽、笔记本)   。

4. 保险费用。

5. 手工制作成本费用。

6. 全程随队医生及药品配置费用。

备注：夏令营行程之外的个人消费需自己承担。 孩子参加活动时需携带个人洗漱用品、水杯等；另外由于活动多在室外，天气变化频繁，请家长根据孩子情况携带保暖、换洗衣物等。

- 报名流程

（一）报名条件

1. 三年内受到市（县、区）级以上表彰的优秀（十佳）少先队员。

2. 三年内受到市级以上其他表彰的少先队员。

3. 学习成绩优秀，对考古方面特别爱好，并了解一定知识的少先 队员。

4. 家庭特别贫困的留守儿童和进城务工人员子女。

（二）报名方式

1. 了解行程。关注“考古洛阳”微信公众订阅号，了解考古夏令营的相关行程及报名信息等。

2. 在各级少先总队、大队前期宣传的基础上，符合条件的少先队员，可到本校少先大队进行报名，由各县（市、区）少先大队整理汇总后，报至市少工委办工室。

- 需提供材料：一寸免冠照片2张、户口本本人所在页复印件一份（办理保险）。

- 选拔方式

小营员

1. 笔试：主办方对所有报名参与人员进行考古常识方面集中笔试。时间：6月4日。地点：洛阳市开元大道232号文博大厦一楼学术报告厅。

2. 面试：由主办方组织考古方面专家学者进行。从中择优选出100名，参加夏令营。面试时间：6月18日。面试地点：洛阳市文博大厦一楼学术报告厅。

3. 报名截止日期：5月30日。

4. 报名联系电话：

0379—65159936  洛阳市文物考古研究院  程思思

0379—63225071  团市委学校部         程  锐

志愿者

一、招募条件：

1. 大学本科以上学历，历史、考古或其他文博相关专业；

2. 道德品质优秀，热爱公益事业；

3. 身体健康，吃苦耐劳；

4. 能够按时参加夏令营前的准备活动，能够在7月5日至7月9日或7月15日至7月19日全天服务；

5. 具有一定志愿服务经历的申请人优先。

二、服务领域：此次志愿者服务领域主要包括夏令营报到、活动期间对小营员的引导、日常学习生活的帮扶等。

三、报名方式 ：志愿者报名工作由洛阳市文物考古研究院组织，有意向者可发送报名表至报名邮箱（lywwkgxx@163.com）。

四、报名截止日期：2017年6月15日。

五、保障和激励：

1. 对参加志愿服务的志愿者颁发志愿服务证书；

2. 对提供全程服务的志愿者，将免除食宿及其他参观费用。

联系人：程召辉

联系电话：0379—65159936  13707695679